จากเอกสาร "คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด" สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ครับ

### 1. ภาพรวมและวัตถุประสงค์

เอกสารนี้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในระดับภูมิภาคและจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Audit) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดย ประหยัด คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ (3Es) หรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 2222

+2

### 2. กระบวนการตรวจสอบ (4 กระบวนการ 16 ขั้นตอน)

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก รวม 16 ขั้นตอน ดังนี้3333:

+1

กระบวนการที่ 1: การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning) 4

ครอบคลุมขั้นตอนที่ 1-5 เพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตการตรวจสอบ

- การคัดเลือกเรื่อง: พิจารณาจากนโยบาย สตง., ยุทธศาสตร์จังหวัด, ข้อมูลความเสี่ยง และความสนใจของสาธารณชน 5555

+1

- การตรวจสอบเบื้องต้น: ใช้หลัก 6W2H (Why, What, When, Where, Who, Whom, How, How much) เพื่อทำความเข้าใจโครงการ 6666และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามโมเดลตรรกะ (Logic Models) เชื่อมโยงปัจจัยนำเข้า (Input) ไปสู่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 7777

+3

- การระบุความเสี่ยงตามหลัก 3Es:

  - Economy (ความประหยัด): ลดต้นทุนทรัพยากรให้ต่ำที่สุดโดยรักษาคุณภาพ 8

  - Efficiency (ประสิทธิภาพ): ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลผลิตตามกำหนด หรือทรัพยากรเท่าเดิมได้ผลผลิตมากที่สุด 9

  - Effectiveness (ประสิทธิผล): การบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง 10

- ผลผลิต: จะได้ "แผนและแนวการตรวจสอบ" เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 11

กระบวนการที่ 2: การดำเนินการตรวจสอบ (Audit Conducting) 12

ครอบคลุมขั้นตอนที่ 6-9 เป็นการลงพื้นที่รวบรวมหลักฐาน

- การรวบรวมหลักฐาน: ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์, การสังเกตการณ์, การตรวจสอบเอกสาร และแบบสอบถาม 13

- การจัดทำข้อตรวจพบ (Audit Findings): ต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ14:

  - เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria): สิ่งที่ควรจะเป็น

  - สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition): ข้อเท็จจริงที่พบ (สภาพปัญหา)

  - ผลกระทบ (Effect): ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างเกณฑ์กับสิ่งที่เป็นอยู่

  - สาเหตุ (Cause): ต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งอาจใช้วิธีวิเคราะห์แบบ 5 Whys 15

- การจัดทำข้อเสนอแนะ: ต้องเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตรงกับสาเหตุ และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 16161616

+1

กระบวนการที่ 3: การรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Reporting) 17

ครอบคลุมขั้นตอนที่ 10-15 เพื่อสื่อสารผลการตรวจสอบ

- การจัดทำร่างรายงาน: ประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร บทนำ ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ 18

- การรับฟังความเห็น: ส่งร่างรายงานให้หน่วยรับตรวจพิจารณาและชี้แจงภายใน 7-15 วัน 19หากมีความเห็นแย้งจะนำมาพิจารณาและสรุปใน "ตาราง 3 ช่อง" (ข้อความในร่างฯ / ความเห็นหน่วยรับตรวจ / ความเห็น สตง.) 20202020

+2

- การแจ้งผล: แจ้งผลอย่างเป็นทางการเพื่อให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใน 30 วัน และรายงานผลภายใน 60 วัน 21

กระบวนการที่ 4: การติดตามผลการตรวจสอบ (Audit Follow-Up) 22

ครอบคลุมขั้นตอนที่ 16

- ติดตามความคืบหน้าตาม Action Plan ว่าหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ 23

- สถานะการติดตามมี 4 แบบ: ไม่มีการดำเนินการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือ ไม่สามารถดำเนินการได้ 24

### 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

- มีการควบคุมคุณภาพผ่านการกำกับดูแลตามลำดับชั้น การสอบทานแผนและรายงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 25252525

+1

- มีการยืนยัน "ความเป็นอิสระ" ของผู้ตรวจสอบก่อนเริ่มงานเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง 262626

+1

### 4. เครื่องมือและแบบฟอร์มสำคัญ (ภาคผนวก)

คู่มือได้เตรียมแบบฟอร์มมาตรฐานไว้สำหรับทุกขั้นตอน เช่น แบบฟอร์มการคัดเลือกเรื่อง 27, หนังสือยืนยันความเป็นอิสระ 28, แบบขอเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกตการณ์ 29, และรูปแบบรายงานการตรวจสอบ 30

+3